## Solic. Cto. Balears
GUÍA DE REFERENCIA PARA LA SOLICITUD Y ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS BALEARES
NOTA: Este documento puede ser utilizado por el solicitante de un cto. de Baleares como base del proyecto de organización, pero no es imprescindible. No se trata de que el organizador tenga que disponer o realizar todo lo que se indica en este documento, sino que le sirva de guía para elaborar el proyecto, y además, en caso de organizar finalmente el campeonato, le pueda servir de ayuda a la hora de organizarlo.
DATOS COMPETICIÓN Y ORGANIZACIÓN
1 | COMPETICIÓN
2 | TEMPORADA / AÑO
2 | CLUB ORGANIZADOR
3 | FECHAS PROPUESTAS
4 | LUGAR PROPUESTO
5 | DIRECTOR EVENTO | FBTARC
6 | PERSONA RESPONSABLE ORGANIZACIÓN
7 | ORIENTACIÓN CAMPO DE TIRO
8 | CAPACIDAD DE LA INSTALACIÓN (Nº PUESTOS DE TIRO)
9 | PERMISO USO INSTALACIONES
10 | CERTIFICADO DE SEGURIDAD/HOMOLOGACIÓN CAMPO
11 | SEGURO PARA LA COMPETICIÓN | FBTARC
12 | Otros:
13 | Otros:
DATOS PARA CIRCULAR FBTARC
1 | NOMBRE CLUB ORGANIZADOR
2 | COLABORADORES (Club, ayuntamientos, etc.)
3 | LUGAR (Dirección, Ubicación, enlace googlemaps, etc.)
4 | MEDIDAS DE LAS INSTALACIONES (Sala y aire libre)
5 | PLANO DEL RECORRIDO (Campo y 3D)
6 | PROGRAMA DE LA COMPETICIÓN (Propuesta de horarios)
7 | OFERTA HOTELERA (en caso de tenerla)
8 | PLANO DE ACCESO INSTALACIONES
9 | Otros:
10 | Otros:
| MONTAJE CAMPO Y MATERIALES | CANTIDAD NECESARIA | QUE APORTA LA ORGANIZACIÓN | CHEQUEO OK (X) | A TENER EN CUENTA
1 | PARAPETOS (En buenas condiciones y grosor) (No 3D)
2 | FIGURAS 3 D (solo 3D)
3 | TRÍPODES (Con la altura y ángulo adecuado) (No 3D)
4 | PARAPETOS Y TRIPODES, CAMPO CALENTAMIENTO (Campo y 3D)
5 | PIQUETAS PARA SUJETAR FIGURAS 3D (3D)
6 | FRENO ANTI TRASPASOS (para todos los parapetos) (No 3D)
7 | PARAPETOS SEGURIDAD DETRÁS DE FIGURAS 3D (Solo 3D)
8 | CLAVOS PARA SUJETAR DIANAS DE PAPEL (No 3D)
9 | DIANAS DE PAPEL (Tamaños según competición)
10 | Nº DE DIANA (Para poner sobre parapeto) (No 3D)
11 | Nº DE DIANA PARA PUESTOS TIRO
12 | CARTELES CON Nº DIANA PARA MARCAR RECORRIDO (Campo y 3D)
13 | CHRONOTIR (u otro sistema de control de tiro) (aire libre y sala)
14 | CARGADORES CHRONOTIR y PILAS RECAMBIO MANDO
15 | BANDERINES EN LÍNEA DE TIRO (avisar jueces) (aire libre y sala)
16 | BANDERINES SOBRE DIANAS (viento) (aire libre)
17 | MANGA VIENTO en lateral campo tiro (aire libre)
18 | CINTA PARA MARCAR CALLES EN CAMPO TIRO (aire libre)
19 | CINTA PARA MARCAR RECORRIDOS (Campo y 3D)
20 | MARCAR LÍNEA DE TIRO (una marca por diana) (aire libre y sala)
21 | MARCAR LÍNEA DE ESPERA (aire libre y sala)
22 | MARCAR LÍNEA DE 3 METROS (flecha caída) (aire libre y sala)
23 | MARCAR LÍNEA 1 METRO (equipos) (aire libre y sala)
24 | MARCAR LÍNEAS DE CALLES (cada 2 dianas) (aire libre)
25 | MARCAR LÍNEAS DE CADA DISTANCIA (una marca por diana) (aire libre)
26 | PIQUETAS ROJAS (3D y campo)
27 | PIQUETAS AZULES (3D y campo)
28 | PIQUETA BLANCA (3D y campo)
29 | PIQUETAS AMARILLA (3D y campo)
30 | FOTOS FIGURAS 3D PARA PONER EN LINEA TIRO (3D)
31 | GRAPAS SUELO PARA CINTAS DE MARCAR CAMPO (aire libre)
32 | CUERDA PARA VIENTOS (atar dianas) (aire libre y campo)
33 | PIQUETAS PARA VIENTOS (para atar los vientos)
34 | MARTILLO PARA CLAVAR PIQUETAS
35 | BRIDAS (varios)
36 | MARCADORES DE PUNTOS EN DIANAS (aire libre y sala)
37 | TABLILLAS (2 x diana mínimo)
38 | BOLÍGRAFOS (opcional)
39 | ROTULADORES MARCAR IMPACTOS (opcional)
40 | TABLÓN DE ANUNCIOS (Para horarios, resultados, etc.)
41 | SOMBRILLAS PARA LOS JUECES (no sala)
42 | CARPAS PARA SOMBRA PARA ARQUEROS (no sala)
43 | NEVERAS PARA BEBIDAS
44 | CAJAS PARA PONER AGUA EN RECORRIDO (Campo y 3D)
45 | AGUA (Botellines o dispensadores de agua)
46 | VASOS (En caso de poner dispensadores de agua)
47 | FRUTA (Variada)
48 | PAPELERAS EN CAMPO TIRO
49 | SILLAS PARA ARQUEROS Y JUECES (aire libre y sala)
50 | MESA PARA JUECES EN CAMPO TIRO
51 | VALLAS O CINTA DELIMITACIÓN DE ZONAS
52 | VALLAS PUBLICITARIAS ORGANIZACIÓN
53 | TOMAS DE ELECTRICIDAD EN LA INSTALACIÓN
54 | CARTELES ACCESOS A INSTALACIÓN
55 | EQUIPO DE MEGAFONÍA
56 | MÚSICA
57 | CABLES ALARGADERA
58 | WALQUIS
59 | GESTIÓN TRANSPORTE DEL MATERIAL A LA INSTALACIÓN
60 | GESTIÓN LIMPIEZA INSTALACIONES (zona de tiro, baños, etc.)
61 | TV PARA RESULTADOS ZONA ARQUEROS (o similar)
62 | TV PARA PUBLICO (o similar)
63 | Otros:
64 | Otros:
| RECEPCIÓN DEPORTISTAS Y ENTREGA DORSALES | CANTIDAD NECESARIA | QUE APORTA LA ORGANIZACIÓN | CHEQUEO OK (X) | A TENER EN CUENTA
1 | DORSALES Y ACREDITACIONES DEPORTISTAS |  |  |  | FBTARC / ORGANIZACIÓN
2 | ACREDITACIONES TÉCNICOS Y OTROS
3 | IMPERDIBLES PARA DORSALES
4 | REGALOS PARA PARTICIPANTES (BOLSA)
5 | CINTAS PARA COLGAR ACREDITACIONES
6 | Otros:
7 | Otros:
| ENTREGA DE MEDALLAS | CANTIDAD NECESARIA | QUE APORTA LA ORGANIZACIÓN | CHEQUEO OK (X) | A TENER EN CUENTA
1 | PÓDIUM
2 | MESA PARA TROFEOS Y MEDALLAS
3 | TROFEOS (Opcional organización)
4 | MEDALLAS |  |  |  | FBTARC
5 | EQUIPO MEGAFONÍA
6 | SPEAKER
7 | FOTÓGRAFO
8 | RECEPCIÓN DE AUTORIDADES
9 | PICA PICA EN ENTREGA DE MEDALLAS
10 | PHOTOCALL FBTARC |  |  |  | FBTARC
11 | Otros:
12 | Otros:
| OFICINA TÉCNICA - DOCUMENTACIÓN | CANTIDAD NECESARIA | QUE APORTA LA ORGANIZACIÓN | CHEQUEO OK (X) | A TENER EN CUENTA
1 | OFICINA - LUGAR PARA REUNIONES
2 | ORDENADORES PARA GESTION COMPETICIÓN
3 | IMPRESORA / FOTOCOPIADORA
4 | TINTA IMPRESORA
5 | FOLIOS
6 | PROGRAMA IANSEO |  |  |  | FBTARC / ORGANIZACIÓN
7 | SORTEO DE DIANAS |  |  |  | FBTARC / ORGANIZACIÓN
8 | PLANO RECORRIDO (3D o Campo)
9 | PLANO DISTRIBUCIÓN CAMPO Y HORARIOS
10 | HOJAS PUNTUACIÓN ROUND |  |  |  | FBTARC / ORGANIZACIÓN
11 | HOJAS PUNTUACIÓN ELIMINATORIAS |  |  |  | FBTARC / ORGANIZACIÓN
12 | CUADRO ELIMINATORIAS |  |  |  | FBTARC / ORGANIZACIÓN
13 | Otros:
14 | Otros:
| PROPUESTAS DE JUECES Y OTROS RELACIONADOS (Indicar de que jueces dispondría el club organizador) | NOMBRE PROPUESTO / INDICAR QUE APORTA ORG. |  | Nº LIC. JUEZ | A TENER EN CUENTA
1 | DIRECTOR TIRO
2 | JUEZ 1
3 | JUEZ 2
4 | JUEZ 3
5 | MESA JUECES
6 | COMPAS, LUPA, TARJETAS, ETC.
7 | BANDERINES CONTROL DE TIRO
8 | FICHA CONTROL TIEMPO
9 | COMIDAS PARA JUECES
10 | Otros:
11 | Otros:
| VOLUNTARIOS | CANTIDAD NECESARIA | QUE APORTA LA ORGANIZACIÓN | CHEQUEO OK (X) | A TENER EN CUENTA
1 | Nº DE VOLUNTARIOS NECESARIO
2 | PLAN DE VOLUNTARIADO (Distribución tareas y horarios)
3 | UNIFORMIDAD VOLUNTARIOS
4 | COMIDAS PARA VOLUNTARIOS
5 | Otros:
6 | Otros:
| VARIOS ORGANIZACIÓN | CANTIDAD NECESARIA | QUE APORTA LA ORGANIZACIÓN | CHEQUEO OK (X) | A TENER EN CUENTA
1 | PAGINA WEB
2 | BOLSAS DE REGALO A PARTICIPANTES
3 | PANCARTAS CAMPEONATO (Patrocinadores)
4 | LOGO DEL CAMPEONATO
5 | POSTERS CAMPEONATO
6 | CAMISETAS DE REGALO Y VENTA A PARTICIPANTES
7 | PEGATINAS, PINS, GORRAS, ETC. CAMPEONATO
8 | NEGOCIACIÓN-RESERVA HOTELES PARA PARTICIPANTES
9 | INSTALACIONES DE ENTRENAMIENTO
10 | CARTELES COMO LLEGAR A INSTALACIÓN
11 | RUEDAS DE PRENSA
12 | INVITACIÓN AUTORIDADES A CTO.
13 | PARKING PARA PARTICIPANTES
14 | Otros:
15 | Otros:
| PRESUPUESTO DEL CAMPEONATO (Aproximado) (Presupuesto de gastos previstos por el club organizador) | GASTOS | INGRESOS |  | A TENER EN CUENTA
GASTOS (Indicar previsión de gastos por parte del club)
1 | Montaje y recogida instalaciones (transporte, personal, etc.)
2 | Material deportivo (papeles de diana, etc.)
3 | Avituallamientos
4 | Oficina técnica (folios, tinta impresora, fotocopias, etc.)
5 | Otros:
6 | Otros:
7 | Otros:
INGRESOS (Indicar previsión de ingresos por parte del club)
1 | Solicitud ayuda a la FBTARC
2 | Aportación del Club
3 | Entidades públicas
4 | Patrocionadores privados
5 | Otros:
6 | Otros:
7 | Otros:
|  | GASTOS | INGRESOS | BALANCE
| TOTALES: | 0 | 0 | 0